## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Sistema Baluarte | [5 empty] | NOMBRE DE LA EMPRESA | [8 empty] | Baluarte
JEFE DEL PROYECTO |  | Diana Zepeda Tatengo | [5 empty] | FECHA | [8 empty] | 2021-10-10
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN |  | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [20 empty] | FASE DOS | [20 empty] | FASE TRES | [20 empty] | FASE CUATRO | [20 empty] | FASE CINCO
[6 empty] | DEPENDENCIA |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15
[8 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
1 | Selección de empresa | Kevin Limón Franco | 2021-08-24 | 2021-08-29 | 2 | - | 100% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 X
2 | Recolección de datos | Diana Zepeda Tantengo | 2021-08-24 | 2021-08-29 | 2 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
3 | Establecimiento de la descripción general del proyecto | Kevin Limón Franco | 2021-08-24 | 2021-08-29 | 2 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 S to SEMANA 1 D
4 | Establecimiento de los objetivos del sistema de software | Kevin Limón Franco | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 6 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 D
5 | Analisis de viabilidad | Kevin Limón Franco | 2021-09-14 | 2021-09-19 | 2 | 4 | 100% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 X
6 | Gestión de riesgos | Diana Zepeda Tantengo | 2021-09-14 | 2021-09-19 | 2 | 4 | 100% | bar: SEMANA 3 J to SEMANA 3 V
7 | Definición de métricas y estándares | Diana Zepeda Tantengo | 2021-09-14 | 2021-09-19 | 2 | 4 | 100% | bar: SEMANA 3 S to SEMANA 3 D
8 | Descripción de las funcionalidades | Kevin Limón Franco | 2021-09-21 | 2021-09-26 | 6 | 4 | 100% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 D
9 | Descripción de actividades y tareas | Diana Zepeda Tantengo | 2021-09-21 | 2021-09-26 | 6 | 8 | 100% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 D
10 | Ingenieria de requerimientos | Diana Zepeda Tantengo | 2021-09-21 | 2021-09-26 | 6 | 9 | 100% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 D
11 | Elaboración del diagrama de Gantt | Kevin Limón Franco | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 3 | 10 | 100% | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 5 J
12 | Elaboración de diagrama de Pert | Diana Zepeda Tantengo | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 3 | 10 | 100% | bar: SEMANA 5 V to SEMANA 5 D
13 | Casos de uso | Diana Zepeda Tantengo | 2021-10-12 | 2021-10-17 | 6 | 10 | 0%
14 | Diseño estructural | Kevin Limón Franco | 2021-10-19 | 2021-10-24 | 6 | 10 | 0%
15 | Diseño de integración | Kevin Limón Franco | 2021-10-26 | 2021-10-31 | 6 | 10 | 0%
16 | Diseño lógico - físico | Diana Zepeda Tantengo | 2021-11-02 | 2021-11-07 | 6 | 10 | 0%
17 | Elaboración de Mock ups de interfaz | Kevin Limón Franco | 2021-11-09 | 2021-11-14 | 2 | - | 0%
18 | Diseño e implementación de interfaces | Kevin Limón Franco | 2021-11-09 | 2021-11-14 | 4 | 17 | 0%
19 | Diagrama Entidad-Relación | Diana Zepeda Tatengo | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 1 | - | 0%
20 | Diagrama Relacional | Diana Zepeda Tantengo | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 1 | 19 | 0%
21 | Normalización | Diana Zepeda Tatengo | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 1 | 20 | 0%
22 | Diccionario de Datos | Diana Zepeda Tatengo | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 1 | 21 | 0%
23 | Consultas SQL | Diana Zepeda Tatengo | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 1 | 22 | 0%
24 | Implementación de la Base de Datos | Diana Zepeda Tatengo | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 2 | 23 | 0%
25 | Programación de las principales caracteristicas del programa (creación de nominas, estados financieros, etc. | Diana Zepeda Tatengo y Kevin Limón Franco | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 6 | 10 | 0%
26 | Crear conexión entre interfaz y SQL | Kevin Limón Franco | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 1 | 18.24 | 0%
27 | Implementación de distintos tipos de usuario | Kevin Limón Franco | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 3 | - | 0%
28 | Documentación de prueba funcional | Kevin Limón Franco | 2021-11-23 | 2021-11-28 | 4 | 26 | 0%
29 | Testeo del software | Kevin Limón Franco | 2021-11-23 | 2021-11-28 | 2 | 18,24,25 | 0%
30 | Correción de errores | Kevin Limón Franco | 2021-11-23 | 2021-11-28 | 2 | 29 | 0%
31 | Creación de manual de usuario y manual tecnico | Diana Zepeda Tatengo | 2021-11-23 | 2021-11-28 | 1 | 30 | 0%
32 | Entrega Final / Reunion con el cliente | Kevin Limón Franco y Diana Zepeda Tatengo | 2021-11-30 | 2021-12-05 | 1 | 31.28 | 0%